## Tabelle1
| 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2020-11-04 | 2020-11-11 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-28 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-09
| 2020-10-28: HF; 2020-12-30: WF; 2021-01-06: WF; 2021-02-17: SF; 2021-03-31: OF |  | Meilensteine
| 2020-10-07: KO; 2020-10-14: M1; 2020-11-18: M2; 2021-01-20: M3; 2021-03-24: M4; 2021-04-07: M5 |  | M1 | Produkt-Backlog ist erstellt -> Projektplanung abgeschlossen
[38 empty] | M2 | Hardwareprototyp funktioniert
Sprint 1 | [37 empty] | M3 | Web-Applikation ist erstellt | bar: 2020-10-14 to 2020-11-11
Sprint 2 | 2020-11-18: 2; 2020-11-25: 2; 2020-12-02: 2; 2020-12-09: 2 |  | M4 | Alle Produktrelevanten Funktionen sind implementiert
Sprint 3 | 2020-12-16: 3; 2020-12-23: 3; 2021-01-13: 3; 2021-01-20: 3 |  | M5 | Projektübergabe an den Kunden
Sprint 4 | 2021-01-27: 4; 2021-02-03: 4; 2021-02-10: 4; 2021-02-24: 4
Sprint 5 | 2021-03-03: 5; 2021-03-10: 5; 2021-03-17: 5; 2021-03-24: 5
[38 empty] | KO | Kickoff
[38 empty] | HF | Herbstferien
Projektplanung | [37 empty] | WF | Weihnachtsferien | bar: 2020-10-07
HW-Prototyp | [37 empty] | SF | Semesterferien | bar: 2020-10-14 to 2020-11-11
Datenbank-Raspberry | [37 empty] | OF | Osterferien | bar: 2020-11-18 to 2021-01-13
Web-Prototyp | [36 empty] | (Angular) | bar: 2020-10-21 to 2021-01-13
Funktionen Backlog | bar: 2021-01-20 to 2021-03-24