## Tabelle1
Produkt Backlog
ID | Als.... | möchte ich …. | damit .... | Priorität | Sprint | Status
1 | Entwickler | eine Sourcecodeverwaltung | die Änderungen verfolgt werden können | Muss |  | offen | offen
2 | Entwickler | eine geeignete Hardware | ich das NFC Lesegerät testen kann | Muss |  | offen | in Arbeit
3 | Entwickler | eine IDE | ich die Software entwickeln kann | Muss |  | offen | fertig
4 | Entwickler | eine Angular Schulung | ich effizient die Webseite erstellen kann | Soll |  | offen
5 | Entwickler | eine CI/CD pipelines Schulung | der Entwicklungsprozess mit hoher Qualität abläuft | Soll |  | offen
6 | Entwickler | eine WebAPI | der Zugriff auf die gespeicherten Daten möglich ist | Muss |  | offen
7 | Entwickler | eine Implementierung von Swagger für WebAPI | eine einheitliche und nachvollziehbare Dokumentation erfolgt | Soll |  | offen
8 | Entwickler | eine Anleitung zur IBN für Hardware | jeder Entwickler sich schnell einarbeiten kann | Soll |  | offen
9 | Entwickler | eine NSwag Anleitung | die WebAPI von Entwicklern problemlos konsumiert werden kann | Kann |  | offen
10 | Kunde | eine schnelle Erfassung von Daten | keine Warteschlangen bei der Registration entstehen | Muss |  | offen
11 | Kunde | eine elektronische Datenerfassung | die Zettelwirtschaft wegfällt und keine Probleme mit der Lesbarkeit entstehen | Muss |  | offen
12 | Kunde | eine zeitlich begrenzte Datenspeicherung | die rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind (DSGVO und Covid-19) | Muss |  | offen
13 | Kunde | eine grafische Benutzeroberfläche | ich die registrierten Personen einsehen kann | Muss |  | offen
14 | Kunde | eine Filterfunktion | ich die Besucher pro Datum sehen kann | Muss |  | offen
15 | Verwender | eine auf das wesentliche reduzierte Datenspeicherung | ich keine Sorge um meine privaten Daten haben muss | Soll |  | offen
16 | Verwender | eine sichere Datenspeicherung | sie nicht von Dritten verwendet werden können | Muss |  | offen
17 | Verwender | eine schnelle Erfassung von Daten | ich bei der Registrierung nicht lange warten muss | Muss |  | offen
18 | Verwender | eine praktische Möglichkeit meine Daten zu speichern | ich kein zusätzliches Gerät mitnehmen muss | Soll |  | offen
19 | Verwender | günstige Anschaffungskosten | es sich ein jeder leisten kann | Muss |  | offen
20 | Kunde | eine passwortgeschützte Loginfunktion für die GUI | außenstehende nicht auf die Daten zugreifen können | Muss |  | offen
21 | Kunde | eine Erfassung von Vorname, Nachname, Telefonnummer, Zeitpunkt vom Scannvorgang | ich die Daten im Coronafall an die Behörde melden kann | Muss |  | offen
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32