## Aktionsliste offen
To Do - Aktionsliste Projekt: CCT |  | Datum: | 2020-09-30
Team: Fahrngruber, Kienberger, Kolev, Ruhsam |  | Ersteller: | Kienberger
Nr. | Aktion und entsprechend a) Ziel b) Ergebnis c)Entscheidung | wer | bis wann | Status in %
1 | Projektverzeichnis am GitHub erstellen und Teilnehmer einladen | Kienberger | 2020-09-23 | 100
2 | Projektlogo erstellen | Ruhsam | 2020-09-30 | 0
3 | Projektauftrag ausarbeiten | Kienberger | 2020-09-30 | 100
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
Diese Form stellt einen Tabellendatenschnitt dar. Tabellendatenschnitte werden ab Excel 2013 unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2007 oder niedriger gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.
Diese Form stellt einen Tabellendatenschnitt dar. Tabellendatenschnitte werden in dieser Version von Excel nicht unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2007 oder niedriger gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.

## Stammdaten
wer
Fahrngruber
Kienberger
Kolev
Ruhsam

## Info
www.sixssigmablackbelt.de
E-Mail: roland.schnurr@sixsigmablackbelt.de